План совместной работы

ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и ОУ-БП.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУДО СО «Дворец молодёжи»

_____________________К.В.Шевченко

План

совместной работы ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и

ОУ-БП на 2018-2019 учебный год

по реализации проекта «Развитие инновационного технического творчества

в системе дополнительного образования

городского округа Рефтинский»

Цель работы: совершенствование и развитие условий для  обучения детей и подростков основам робототехники, приемам моделирования и  конструирования; способствование предпрофильной и профильной подготовке детей.

Задачи:

- Повысить уровень квалификации педагогов;

- Создать информационное и программно-методическое сопровождение педагогической деятельности;

- Обеспечить деятельность учреждения по развитию технического творчества на основе социального партнерства;

- Повысить уровень социальной успешности воспитанников;

- Формировать у воспитанников представление об инженерно-технической деятельности;

- Обобщить и распространить опыт внедрения и использования робототехники и авиамодельного спорта в образовательном процессе;

- Осуществить финансирование мероприятий, связанных с реализацией проекта;

- Обеспечить необходимые условия для размещения, бесперебойной работы и сохранности оборудования, предоставленного ГАОУ СО «Дворец молодежи».

- Разработать и создать механизмы научно-информационного, кадрового, нормативно-правового и ресурсного обеспечения развития конструирования и образовательной робототехники в учреждениях дополнительного образования.

- Разработать и реализовать способы эффективного партнерского взаимодействия муниципальной системы образования с внешними социальными институтами в процессе реализации образовательной робототехники.

Содержание деятельности:

| № п/п | Задача | Содержание деятельности | Ответственный | Место проведения | Срок | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повысить уровень квалификации педагогов | Посещение семинаров, конференций, совещаний | Базновский А.А., Лоскутова О.Е., педагоги дополнительного образования, Раскольникова Н.Н., заместитель директора по УВР | ГАУДО СО «Дворец молодёжи» | В течение года | Практическое применение материалов в работе |
| 2 | Распространить опыт внедрения и использования робототехники и авиамодельного спорта в образовательном процессе | Выступление на семинаре | Базновский А.А., педагог дополнительного образования | ГАУДО СО «Дворец молодёжи» | 13.11.18 | Представить опыт проведения соревнований на муниципальном уровне |
| 3 | Повысить уровень социальной успешности воспитанников | Проведение учрежденческих и муниципальных соревнований, с привлечением куратора проекта и участие в соревнованиях различного уровня. | Базновский А.А. Лоскутова О.Е., педагоги дополнительного образования | МБУ ДО «ЦДТ», ГАУДО СО «Дворец молодёжи» | В течение года | Повысить уровень успешности обучающихся в объединении «Робототехника», привлечь внимание к инженерно-технической деятельности |
| 4 | Обеспечить необходимые условия для размещения, бесперебойной работы и сохранности оборудования, предоставленного ГАУДО СО «Дворец молодежи». | Проведение инвентаризации | Базновский А.А. Лоскутова О.Е., педагоги дополнительного образования, Тропина Е.С., заместитель директора по АХЧ, Петрова А.В., куратор проекта | МБУ ДО «ЦДТ» | октябрь 2018, июнь 2019 | Сохранность оборудования |

Куратор проекта ____________________________________ (Петрова А.В.)

Руководитель ОУ-БП________________________________ (Стародумова Е.А.)